辽宁省能源研究所因公出访信息

事前公示表

公示期：2016年6月21日至6月25日

| 出国任务审核 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 团 组 名 称 | 农林废弃物气化发电技术项目调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所 属 部 门 | 辽宁省能源研究所开发中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 团长姓名、职务 | 闫昌国，开发中心主任 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 随行团员姓名及职称（职务） | 王贵路，开发中心副主任 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 访问国家和地区 | 巴基斯坦，费萨拉巴德 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 邀请单位介绍 | 巴基斯坦费萨拉巴德农业大学成立于1906年，位于巴基斯坦东北部费萨拉巴德市。费萨拉巴德农业大学拥有农学院、兽医学院、科学技术学院、 畜牧学院 、农业工程技术学院、食品科技学院，土壤与环境科学研究所、 园艺科学研究所、动物营养与饲料科技研究所、 微生物研究所、企业管理研究所、农业推广和农村发展研究所、农业和资源经济研究所等院所机构。费萨拉巴德农业大学是世界大学排名前100位中唯一的巴基斯坦大学。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 出访目的和任务 | 协助广州能源研究所完成科技部项目《农林废弃物气化发电技术应用示范》所需完成的100kW生物质气化发电系统的安装和调试指导工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划行程路线 | 闫昌国等2人从营口出发坐高铁前往大连，由大连出发坐飞机前往广州，再由广州出发坐飞机前往巴基斯坦费萨拉巴德农业大学，完成调试任务后直接坐飞机返回广州，由广州乘飞机飞到大连，再由大连坐高铁返回营口。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拟出行日期和天数 | 约2016年7月16日出发，在巴基斯坦停留约15天 |  |  |  | 团组总人数 | 2 |  |  |  |
| 本团队年度出访计划数 |  |  |  |  | 已执行数 |  |  |  |  |
| 本次出访是否计划内 | 是 |  |  |  | 出访人员本年度已出访次数 |  |  |  |  |
| 预算财务审核 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经费预算 （人民币元） | 是否列入年度预算：是 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 | 国际旅费 |  | 住宿费 | 伙食费 | 公杂费 | 国外城市间交通费 | 国内交通费 | 其它 |
|  | 28000 | 20000 |  | 1000 | 500 | 500 | 0 | 6000 | 0 |
|  | 须事先报批的特殊事项（例如礼品费、宴请费、租车费等）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它事项： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 费用来源情况（有合作单位分摊支付费用注明比例，全由外方出资可不再填写项目及课题信息） |  |  | 在巴基斯坦期间的费用由费萨拉巴德农业大学负担，由营口市至项目所在地的往返交通费用由辽宁省能源研究所承担 |  |  |  |  |  |  |
| 经费来源项目类别及名称（例：973项目，名称***） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所课题号 |  |  |  |  | 课题经费结余（元） |  |  |  |  |
| 该项目“国际合作交流经费”预算额度（元） |  |  |  |  | 该项目“国际合作交流经费”已花金额（元） |  |  |  |  |
| 出国任务审核意见 （科技处） | 经办人： 审批人： 时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 出国任务审核意见 （财务处） | 经办人： 审批人： 时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1. 请附件提供：邀请信（请将邀请信转化为JPG格式添加）和日程安排（请提供详细的日程安排）。

2. 具体经费预算标准参照财政部、外交部文件 财行[2013]516号文。未经事先报批的费用不予报销。

3. 表格中所涉经费单位统一为“人民币元”。

附件一：邀请信

附件二：行程安排

行程安排

第一天

营口出发 当晚抵达广州；

第二天

广州出发 当天晚上抵达巴基斯坦费萨拉巴德农业大学；

第三天

会议（项目巴方交接/协助人员安排、简单安装培训、巴方安装情况了解等）；

第四~八天

原料预处理及气化发电系统相关 设备安装；

第九~十一天

原料预处理系统、气化系统及发电系统调试及人员培训；

第十二~十三天

气化发电项目连续运行测试及人员培训；

第十四天

巴基斯坦出发，晚上抵达广州；

第十五天

广州出发，晚上抵达营口。